## Sheet1
Projetos ¦ CMC Projetos
ID | Título | Data de início | Data Limite |  | Atribuído a | Colaboradores | Status
321 | 1.1. INICIAÇÃO - PACOTE DE TRABALHO | 10/02/2023 | 28/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Fábio Anjos | - | Esperando
322 | 1.1.1. Elaborar TAP e EAP - Documentação | 10/02/2023 | 14/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Genilson Noronha |  | Concluído
323 | 1.1.2. Validar e assinar TAP - Tarefa Cliente Alta | 17/04/2023 | 21/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Pâmela Stecy | - | Em progresso
391 | 1.1.3. Agendar reuniões e visitas - Documentação | 01/03/2023 | 14/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Pâmela Stecy | - | Concluído
390 | 1.1.4. Realizar reunião com a T.I. do cliente e com a equipe do projeto - Reunião | 01/03/2023 | 12/05/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Fábio Anjos | - | Concluído
432 | 1.1.5 Ministrar palestra de conscientização - Reunião | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | A fazer
344 | 1.2. PLANEJAMENTO - PACOTE DE TRABALHO | 13/03/2023 | 28/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Fábio Anjos | - | Esperando
346 | 1.2.1. Iniciar a elaboração progressiva da Declaração de Escopo - Documentação | 13/03/2023 | 13/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Genilson Noronha | - | Concluído
348 | 1.2.2. Elaborar o PGP - Documentação | 06/03/2023 | 20/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Genilson Noronha |  | Concluído
349 | 1.2.3. Cadastrar tarefas iniciais na Plataforma RISE - Operação | 27/02/2023 | 27/03/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Genilson Noronha |  | Concluído
392 | 1.2.4. Elaborar questionários aplicáveis - Documentação | 03/04/2023 | 28/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Fábio Anjos | - | Concluído
394 | 1.2.5 Preparar modelos de relatórios - Documentação | 17/04/2023 | 21/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Leonardo Vitor | - | Concluído
329 | 1.3. LEVANTAMENTO - PACOTE DE TRABALHO | 06/03/2023 | 05/05/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Fábio Anjos | - | Esperando
330 | 1.3.1. Realizar visita técnica no cliente - Visita Técnica | 06/03/2023 | 10/03/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Leonardo Vitor | - | Concluído
331 | 1.3.2. Aplicar questionário de maturidade - Reunião | 06/03/2023 | 10/03/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Fábio Anjos | - | Concluído
332 | 1.3.3. Mapear processos da área de TI - Reunião | 17/04/2023 | 21/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Fábio Anjos | - | Concluído
333 | 1.3.4. Preencher as informações para a análise de ambiente - Documentação | 25/04/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Samyr Salem |  | Concluído
334 | 1.3.5. Preencher as informações para a análise de riscos - Documentação | 25/04/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
336 | 1.3.6. Definir controles aplicados ao cliente - Documentação | 23/05/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Leonardo Vitor | - | Concluído
420 | 1.3.7. Enviar contratos para análise - Tarefa Cliente | 11/04/2023 | 28/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
421 | 1.3.8. Analisar contratos para adequação - Documentação | 28/04/2023 | 05/05/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Fábio Anjos | - | Concluído
335 | 1.3.9. Elaborar Relatório de riscos e não conformidades - Documentação | 09/05/2023 | 19/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Leonardo Vitor | - | Concluído
458 | 1.3'.10 Validar processo ciclo de vida dos dados - Documentação | 17/04/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
631 | 1.3'.11 Revisão de processos mapeados | 22/06/2023 | 30/09/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
476 | 2.1 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO - PACOTE DE TRABALHO | 01/02/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
149 | 2.1.1. Elaborar Plano de ação - Tarefa Cliente | 01/03/2023 | 28/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Genilson Noronha |  | Concluído
145 | 2.1.2 Nomear DPO - Tarefa Cliente | 03/04/2023 | 25/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
146 | 2.1.3 Criar comitê de governança em privacidade - Tarefa Cliente | 01/03/2023 | 30/09/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
152 | 2.1.4 Implementar campanhas de conscientização para colaboradores - Tarefa Cliente | 01/03/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
285 | 2.1.5 Elaborar RIPD - Tarefa Cliente | 01/03/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
311 | 2.1.6 Elaborar registro das operações de tratamento de dados pessoais - Tarefa Cliente | 01/03/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
337 | 2.2 GESTÃO DE CONTRATOS - PACOTE DE TRABALHO | 03/04/2023 | 30/08/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
340 | 2.2.1. Aditivar contratos - Documentação Média | 09/05/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em progresso
341 | 2.2.2. Desenvolver SLA p/ provedores em nuvem - Documentação | 01/03/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
342 | 2.2.3. Adaptar política de Gestão de Contratos de TI - Política | 03/04/2023 | 31/08/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
343 | 2.2.4. Verificar a existência de controladoria conjunta - Documentação | 03/04/2023 | 31/08/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
431 | 2.2.5 Definir agente de tratamento se controlador e/ou operador - Reunião | 03/04/2023 | 28/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Fábio Anjos | - | Concluído
447 | 2.2.6 Definir cláusula de sigilo e confidencialidade pós-contrato - Tarefa Cliente | 03/04/2023 | 31/08/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
625 | 2.2.7 Solicitação de adequação dos parceiros de negócio | 22/06/2023 | 30/09/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
153 | 2.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PACOTE DE TRABALHO | 25/04/2023 | 09/05/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
457 | 2.3.1. Estabelecer os papéis e responsabilidades pela SI e relatórios periódicos - Tarefa Cliente | 25/04/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
267 | 2.3.2. Executar as diligências para coleta de dados via website - Tarefa Cliente | 09/05/2023 | 31/05/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
304 | 2.3.3. Criar instância de SI - Operação | 09/05/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | A fazer
317 | 2.3.4. Aplicar medidas SI no processo de desenvolvimento de sistemas - Tarefa Cliente | 10/05/2023 | 31/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
399 | 2.3.5. Implementar proteções de e-mail e navegadores web - Tarefa Cliente | 10/05/2023 | 17/05/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
400 | 2.3.6. Implementar defesas contra malware - Tarefa Cliente | 25/04/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
445 | 2.3.7. Implementar defesa contra ameaça ransomware - Tarefa Cliente | 25/04/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
450 | 2.3.8. Implementar gerenciamento de acessos - Tarefa Cliente | 25/04/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
160 | 2.3.9. Implementar a segurança da informação no gerenciamento de projetos - Operação | 10/05/2023 | 30/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
504 | 2.3'.10 Implementar defesa contra Phishing - Operação | 25/05/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
539 | 2.3'.11 Configurar o bloqueio automático de sessão nos ativos corporativos - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
586 | 2.3'.12 Instalar e manter um software anti-malware - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
587 | 2.3'.13 Configurar atualizações automáticas anti-malware - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
588 | 2.3'.14 Desabilitar a execução automática para mídias removíveis - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
589 | 2.3'.15 Configurar a varredura anti-malware automática de mídia removivel - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
590 | 2.3'.16 Habilitar recursos anti-exploração - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
591 | 2.3'.17 Gerenciar o software anti-malware de maneira centralizada - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
592 | 2.3'.18 Usar software anti-malware baseado em comportamento - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
608 | 2.3'.19 Centralizar alerta de eventos de segurança - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
609 | 2.3'.20 Ajustar limites de alerta para eventos de segurança - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
610 | 2.3'.21 Implantar uma solução de detecção de intrusão de rede - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | A fazer
611 | 2.3'.22 Realizar filtragem de tráfego entre segmentos de rede - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
612 | 2.3'.23 Gerenciar controle de acesso para ativos remotos - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
613 | 2.3'.24 Coletar logs de fluxo de tráfego da rede - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
614 | 2.3'.25 Implantar solução de prevenção de intrusão baseada em host - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | A fazer
615 | 2.3'.26 Implantar uma solução de prevenção de intrusão de rede - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | A fazer
616 | 2.3'.27 Executar filtragem da camada de aplicação - Tarefa Cliente | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
255 | 2.4 PROGRAMA DE COMPLIANCE - PACOTE DE TRABALHO | 01/03/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
366 | 2.4.1. Elaborar política de privacidade - Política | 03/04/2023 | 28/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
257 | 2.4.2 Criar política de Tecnologia da informação - Política | 20/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
258 | 2.4.3 Elaborar PSI - Política | 01/03/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em progresso
259 | 2.4.4 Elaborar plano continuidade de negócio (PCN) - Política | 01/03/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
389 | 2.4.5 Definir diretrizes para compliance em desenvolvimento de sistemas - Política | 20/04/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
416 | 2.4.6 Elaborar política de dispositivos móveis - Política | 03/04/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
444 | 2.4.7 Elaborar termo de responsabilidade e sigilo - Tarefa Cliente | 03/04/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
446 | 2.4.8 Implementar processo disciplinar - Tarefa Cliente | 03/04/2023 | 30/08/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
451 | 2.4.9 Implementar uma política de senhas - Tarefa Cliente | 03/04/2023 | 31/08/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
531 | 2.4'.10 Elaborar política de gerenciamento de contas na rede - Tarefa Cliente | 31/05/2023 | 28/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
532 | 2.4'.11 Elaborar política de Coleta, Armazenamento e Descarte seguro de Dados - Tarefa Cliente | 01/06/2023 | 30/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
557 | 2.4'.12 Elaborar política de backup - Tarefa Cliente | 06/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | A fazer
650 | 2.4'.13 Elaborar política de uso de Whatsapp na empresa | 26/06/2023 | 30/09/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
291 | 2.5 BACKUP - PACOTE DE TRABALHO | 01/03/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
401 | 2.5.1 Estabelecer um processo de recuperação de dados - Tarefa Cliente | 23/05/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
407 | 2.5.2 Testar os dados recuperados em backup - Tarefa Cliente | 23/05/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
403 | 2.5.3 Aplicar criptografia nos backups - Tarefa Cliente | 23/05/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
404 | 2.5.4 Executar backups automatizados - Tarefa Cliente | 23/05/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
405 | 2.5.5 Proteger os dados recuperados - Tarefa Cliente | 23/05/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
406 | 2.5.6 Manter uma instância isolada dos dados recuperados - Tarefa Cliente | 23/05/2023 | 06/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
305 | 2.6 FORMULÁRIO DE CADASTRO - PACOTE DE TRABALHO | 11/04/2023 | 09/05/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
306 | 2.6.1. Avaliar a necessidade da coleta de dados via formulário - Tarefa Cliente | 10/05/2023 | 30/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
307 | 2.6.2. Incluir informações sobre a coleta de dados - Tarefa Cliente | 26/04/2023 | 27/04/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
309 | 2.6.3. Registrar atividade de cadastro - Operação | 09/05/2023 | 23/05/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
313 | 2.6.4. Implementar canal de atendimento ao titular - Tarefa Cliente | 11/05/2023 | 11/05/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
408 | 2.7 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE - PACOTE DE TRABALHO | 03/04/2023 | 29/12/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Esperando
409 | 2.7.1 Assegurar que a infraestrutura de rede esteja atualizada - Tarefa Cliente | 06/06/2023 | 20/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
410 | 2.7.2 Manter uma arquitetura de rede segura - Tarefa Cliente | 06/06/2023 | 20/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído
411 | 2.7.3 Gerenciar a rede com segurança - Tarefa Cliente | 06/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | A fazer
412 | 2.7.4 Centralizar AAA de rede - Tarefa Cliente | 06/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | A fazer
413 | 2.7.5 Usar protocolos de comunicação e gestão de rede seguros - Tarefa Cliente | 06/06/2023 | 04/07/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Em validação
414 | 2.7.6 Assegurar que os dispositivos remotos estejam se conectando a uma infra AAA da empresa - Tarefa Cliente | 06/06/2023 | 20/06/2023 | PORTAL VIDROS - ADEQUAÇÃO À LGPD (P049SD03CL09) | Alexandre Marques, DPO |  | Concluído